附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  | 10 |  | 80% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 3.58 |  | 3.84 |  | 3.39 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 3.58 |  | 3.6 |  | 3.39 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |
| 项目支出： | 1544.6 |  | 83.5 |  | 691.57 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 52.9 |  | 15.5 |  | 62.75 |  |
| 其中：办公经费 |  |  |  |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 7.5 |  | 11.43 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 126.48 |  | 231.93 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 君山区农业机械服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 209.98 | 923.5 | 923.5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：892.17 |  |  |  | 其中：基本支出：231.93 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：691.57 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：31.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.规范实施农机购置补贴惠农政策，优化农机装备结构；2.推进农机新技术，新机具推广应用；3.积极开展“春耕”“三夏”“三秋”农机化工作；4.加强源头管控，确保农机安全生产；5.培育农机服务主体，提升农机服务能力 |  |  |  | 完成结算农机购置补贴资金459.5498万元，补贴各类机具305台（套），受益农户和农机服务组织286户，完成水稻机插机抛面积13270.98亩。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成农机购置补贴情况 | 459.55万元 | 459.55万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 水稻机插机抛面积完成情况（万亩） | 1.33万亩 | 1.33万亩 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 加强源头管控，确保农机安全生产 | 促进 | 已按进度完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按年初计划完成工作 | 完成工作任务 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算成本执行 | 209.98万元 | 209.98万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否带动农民增收 | 促进 | 带动农民增收效果明显 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 补贴各类机具（台） | 305台 | 305台 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 受益农户和农机服务组织（户） | 286台 | 286台 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 开展“春耕”“三夏”“三秋”农机化工作 | 促进 | 已按进度完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化农机装备结构 | 促进 | 已按进度完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥99% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：
附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 机插机抛秧作业补贴和农机安全网络建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 君山区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 君山区农业机械服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 42 | 42 | 42 | 10 | 100% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42 | 42 | 42 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.规范实施农机购置补贴惠农政策，优化农机装备结构；2.推进农机新技术，新机具推广应用；3.积极开展“春耕”“三夏”“三秋”农机化工作；4.加强源头管控，确保农机安全生产；5.培育农机服务主体，提升农机服务能力 |  |  |  | - 全年共新增高速插秧机2台、有序抛秧机1台、无人植保飞机51架、北斗监测终端8台，建设育秧大棚40736㎡，完成水稻机插机抛秧社会化服务作业面积1.3243万亩，其中：机插面积0.6646万亩，机抛面积0.6597万亩，水稻耕种收机械化水平较上年明显提升。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 水稻机插机抛面积完成情况 | 1.33万亩 | 1.33万亩 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 加强源头管控，确保农机安全生产 | 促进 | 已按进度完成 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按年初计划完成工作任务 | 完成工作计划 | 已按进度完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算成本执行 | 42万元 | 42万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否带动农民增收 | 促进 | 带动农民增收效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 推进农机新技术，新机具推广应用 | 促进 | 推广效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 开展“春耕”“三夏”“三秋”农机化工作 | 促进 | 已按进度完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化农机装备结构 | 促进 | 已按进度完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：
附件4

2023年度君山区农业机械服务中心

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月20日

（此页为封面）

君山区2023年度部门（单位）整体支出

绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）基本情况

君山区农业机械服务中心隶属君山区农业农村局，为参公事业单位，现有在编在职人员10人，其中3人为行政编转事业编政策安置。下设办公室、财务股、科教股、监管股、农机技术推广站，承担着全区农业机械牌证管理、农机驾驶人考试、发证、年度检审及安全教育管理、农机购置补贴实施、农机安全生产监管监察等职能。现有农机监理执法公务用车一辆。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向、涉及范围等

君山区农业机械服务中心2023年度支出923.5万元，包括基本支出和项目支出。基本支出涉及基本保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、公务车运行维修费、工会经费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

君山区农业机械服务中心2023年基本支出225.59万元。在基本支出中：人员支出共计162.84万元，其中基本工资18.53万元、津补贴16万元、绩效补贴6.35万元、奖金46.38万元、伙食费1.03万元、基本保障缴费44.52万元、其他工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助中退休费7.54万元、抚恤金5.94万元、医疗费补助10万元、奖励金14.99万元、其他对个人和家庭的补助0.55万元。公用支出共计62.75万元，其中办公经费4.94万元、印刷费2.07万元、差旅费0.74万元、会议费0.38万元、劳务费8.2万元、工会经费5.84万元、公务车运行维护费3.39万元、其他交通费5.59万元、其他商品服务支出3.12万元。

- 项目支出情况

君山区农业机械服务中心2023年项目支出666.57万元。其中：对个人和家庭的补助666.1万元，对企业的补助0.47万元。

- 政府性基金预算支出情况

- 无

- 国有资本经营预算支出情况

- 无

- 社会保险基金预算支出情况

- 无

六、部门整体支出绩效情况

- （一）认真落实农机购置补贴政策。规范实施、加强核实、强化监督，推广购机农户使用APP申请办理，购置补贴业务有序开展。共结算完成农机购置补贴资金639.0542万元，补贴机具421台/套，受益农户和农机合作社321户。报废更新农业机械34台，补贴资金30.22万元。

- （二）全面提升水稻生产全程机械化水平。为化解水稻机械化栽植短板，提升我区水稻机插秧作业水平，2023年农业机械服务中心从推广应用水稻生产全程机械化新机具、新技术入手，采取多项举措，积极推广水稻机插机抛秧工作。一是召开君山区2023年水稻机插机抛秧工作部署会，组织农机合作社负责人座谈，对水稻机插机抛秧生产进行调度，将全年目标任务细化到各镇（街道）、各农机服务组织，带动周边农户积极投入水稻机插机抛秧生产。二是依托农机合作社建立机械化育秧基地和示范点，加强技术指导、争取累加补贴资金，做好高速插秧机、有序抛秧机购置补贴和作业面积补贴优质服务。三是组织举办机插机抛秧、无人机植保技术培训和现场演示，为全面推进水稻生产全程机械化打下坚实基础。全年共新增高速插秧机2台、有序抛秧机1台、无人植保飞机51架、北斗监测终端8台，建设育秧大棚40736㎡，完成水稻机插机抛秧社会化服务作业面积1.3243万亩，其中：机插面积0.6646万亩，机抛面积0.6597万亩，水稻耕种收机械化水平较上年明显提升。

- （三）积极开展农机安全生产监管。

- 一是以农机合作社为重点，加强农机安全生产隐患排查整治，建立健全隐患排查、学习教育、隐患整改等台账，压实责任，确保实效。二是加大农机安全技术培训教育力度，提高农机驾驶操作人员的安全生产意识和应急处置能力。三是积极宣传发动，增加广大群众和机手守法意识、安全意识和自我防范能力。四是加快推进拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治，加强与农机综合执法大队和公安部门的协调配合，严厉打击非法改装，非法载人等违法违规行为，如期完成变型拖拉机清零目标任务。共年度检测各类型农业机械457台，新增农机驾驶员68人，注销报废拆解变型拖拉机2台，组织举办农机安全技术培训班10期，参训机手560余人，发放农机安全学习宣传资料18000余份册，信息120余条，有效防范事故发生

- （四）全力服务春耕、“三夏”“三秋”农业生产

- 积极做好春耕、“三夏”“三秋”期间农机生产服务，组织农机工作人员深入田间地头，宣传农机化政策、农机新技术、农机安全知识，提高农机驾驶操作人员安全操作意识和技能。鼓励农机合作社和农户购置水稻育插（抛）秧机械、无人植保飞机、大中型拖拉机等新型高端作业机械，增加新型适用型机具在春耕、“三夏”“三秋”生产中的投入量。同时，加强业务指导和信息发布，借助微信平台，及时发布生产动态、机具供求和气象信息，引导农机户科学合理安排农机生产及跨区作业服务，充分发挥农业机械在农业生产中主力军的作用。

七、存在的问题及原因分析

（一）农机购置补贴项目投入逐年减少，补贴资金结算不能及时到位。

（二）机构改革后部门职责与职能不明确，农机安全生产工作难以开展。

- 下一步改进措施

（一）督促乡镇农机员及时上报农机购置补贴资料，加快结算进度，确保农机购置补贴金额及时发放到位。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项固定性的相对刚性的费用支出项目，进步提高预算编严谨性和可控性。

（三）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报算杜绝超支现象的发生。

（四）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控司的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |